## 交易通知信改版計畫
來源系統 | WebService | 元件 | IFX | BU/ IT | 狀態 | 期望上線時程 | 備註 | 內容
信用卡電子帳單 | 由Bill Hunter發出, 每月出帳量約 80萬左右, 7月:87.3萬 |  |  | 卡企/ 林欣蓉 | 已改皮，未導系統 | N/A | 信件內文改版 電聯單0080410608324 | 信用卡 i刷金融卡 koko信用卡 kokoi刷金融卡
EBT-NT-B2C-01MyBank網路銀行系統 EBT-NT-B2C-04MyBank網路銀行系統 | 網銀交易通知信: 71 全改由網銀自行發出 |  |  | 數銀慶庭/ 網銀 彥龍 | 已改皮，未導系統 | N/A | 2019 Q2 移轉BHU版型管理 | 臺幣存匯: 10、外幣存匯: 6 信用卡: 2、繳費繳稅: 14 基金信託: 12、保險: 6 申請設定: 18、MyVIP: 1 其他服務: 2
SVC-NT-WWW-01 CATHAYBK全球資訊網 | 14 |  |  | 金支,消企,卡企/ 官網 珍銘 | 已改皮，未導系統 | N/A | 2019 Q2 移轉BHU版型管理 | C22_MyBill信用卡繳電信費 C23_MyBill信用卡繳北水費 C24_MyBill信用卡繳台電費 NEM_MyBill信用卡繳國壽保費 NCE_官網申辦信用卡 ND9_官網申辦電帳驗證信 NT6_官網申辦信貸 OPA_官網信用卡預借現金分期線上申請通知 OPB_官網信用卡額度調整線上申請成功通知 OPD_官網申辦房貸 NE2_官網跨行提款優惠申請成功 NE3_官網跨行提款優惠申請失敗 NEN_官網線上預約開戶 NFV_信用卡線上申辦認證密碼
LON-R6-L01-01徵授信系統 | 1 |  |  | 消企佑文/ SL 建志 | 已改皮，未導系統 | N/A | 2019 Q2 移轉BHU版型管理 | LNC. 小信信貸撥款完成通知信
BANCS (台幣帳戶相關) | 13 | 1 |  | 訊息中心沛昕 | 已改皮，未導系統 | N/A | 除E20訊息中心需新增判斷是否為企網/個網的客戶 | A67活存申辦自扣儲值eTag成功通知 A68活存申辦自扣儲值eTag失敗通知_遠通 A69活存申辦自扣儲值eTag失敗通知_銀行 CF1私銀客戶之大額匯出入通知RM、ARM CF2台外幣備償戶匯入匯款通知 CK1支存待補結果通知 CT1定存到期提醒通知 E21台幣帳戶自動化設備轉帳入帳通知 FPA台幣匯入款即時通知業務單位同仁 FPD台幣匯出款即時通知企金經管AO G01定時匯款入帳通知 LNB授信戶退票資料即時通知AO與主管 NA3網銀密碼屆期提醒通知
ATM-NT-WEB-01 MyATM | 1 | 6 |  | BU：數銀得雄 IT：MyATM 劉穎謙/訊息中心 福龍 | 已取得版型 調整後與得雄確認 | 2019/01 |  | NTB. MYATM轉帳訊息通知 NTA. MYATM付款完成訊息通知 ERP. 特店入帳Email即時通知 NT8. MYATM提供「消費扣款」啟用通知 NT7. MYATM提供「跨國交易」啟用通知 NT9. 通訊資料變更通知 NAI. 「重設理財密碼與用戶代號」功能
CRD-NT-POS-01 信用卡網路收單系統 SVC-NT-WWW-01 CATHAYBK全球資訊網 | 15 |  |  | BU：數銀官網(舒涵/逸慧/瑞志) IT：池珍銘 | 與珍銘哥索取版型中 | 2019/01 | 官網與EPOS系統都會發出相同異動通知信 | MasterPass快速付款平台相關通知信: 15 NAQ、C80 註冊完成 NAS 修改登入密碼 NAR、C81 忘記登入密碼 NAT 修改登入密碼(先NAR) NAU、C82 新增/修改/刪除卡片資訊 NAV、C83 新增/修改/刪除送貨資訊 NAW. 修改交易密碼 NAY. 忘記交易密碼 NAZ. 修改個人資料 NCA. 與MasterPass特約商店配對結帳資料-新增配對通知 NCB. 與MasterPass特約商店配對結帳資料-解除配對通知
SVC-NT-WWW-01 CATHAYBK全球資訊網 EBT-NT-B2C-05 KOKO系統 (數存相關) | 6 |  |  | 數銀\ KOKO | Jeff已回窗口(陳姿羽)，再找時間確認 | 2019/02 | 數存相關, 需請KOKO盤點 | NCK. 網銀【線上開立數位存款帳戶-帳戶銷戶】通知 NCL. 網銀【線上開立數位存款帳戶-帳戶凍結】通知 NCM. 網銀【線上開立數位存款帳戶-開卡密碼】通知 NCN. 網銀【線上開立數位存款帳戶-理財密碼寄送】通知 NCP. 網銀【線上開立數位存款帳戶成功(已有理財密碼者)】通知 NCQ. 網銀【線上開立數位存款帳戶失敗】通知
EBT-NT-B2C-05 KOKO系統 EBT-NT-B2C-06 ODA服務平台 | 1 |  |  |  | Jeff已回窗口(陳姿羽)，再找時間確認 | 2019/02 |  | NCJ. 網銀【線上開立數位存款帳戶-待補件】通知
EBT-NT-B2C-06 ODA服務平台 | 6 |  |  |  | Jeff已回窗口(陳姿羽)，再找時間確認 | 2019/02 |  | NCX. 數位存款交易明細查詢通知 NCZ. 數位存款帳戶帳號審核通過 NDB. 【線上開立數位存款帳戶-失敗】通知 NDC. 【線上開立數位存款帳戶-成功(已有理財密碼者)】通知 NDD. 【線上開立數位存款帳戶-理財密碼寄送】通知 NDN. 【國泰世華銀行】數位存款帳戶審核結果通知
EBT-NT-B2C-05 KOKO系統 | 32 |  |  |  | Jeff已回窗口(陳姿羽)，再找時間確認 | 2019/04 | 需請KOKO盤點
IVT-NT-CTF-01國內外基金系統前台 | 1 |  |  |  |  | 2019/04 |  | FN2. 基金電子對帳單
PCA-NT-ARM-01 代收管理系統 | 1 |  |  |  |  | 2019/04 |  | OT9. 「代收管理系統」入帳e-mail通知
FNM-NT-STD-01組合式商品系統 | 1 | 1 |  |  |  | 2019/04 |  | DC1. 組合式商品收益通知 DC2. 組合式商品每月電子對帳單(已改由BillHunter寄送)
IFX主機 |  |  | 1 |  |  | 2019/04 |  | CT2. 外幣定存到期
BOS-R6-BOS-01BOS系統 (預約轉帳相關) |  | 4 |  |  |  | 2019/04 |  | A01. 預約轉帳事先通知 A02. 預約轉帳當日成功/失敗通知 A03. 轉帳預約建檔成功通知 A04. 轉帳預約建檔取消通知
CRD-NT-CAP-05 信用卡徵審發卡系統 |  | 3 |  |  |  | 2019/05 |  | C56. 掛失補發通知 C63. COSTCO聯名卡核卡通知 C73. 代扣COSTCO聯名卡首期會費通知
CRD-NT-CAP-09 郵務系統 |  | 1 |  |  |  | 2019/05 |  | C03. 郵局退卡通知
CRD-NT-MIS-01信用卡MIS網站 |  | 3 |  |  |  | 2019/05 |  | C74. 聯名卡代扣之好市多會費繳款提醒 C75. 聯名卡代扣之好市多會員年費帳款已逾繳,取消會員資格。 C88. 到期不續卡通知
MID-NT-EML-01Email 對帳單系統 |  | 4 |  |  |  | 2019/05 |  | A08. 網路銀行/語音/支存對帳單 LN5. 繳款通知單 LN6. 本金寬限期到期通知單 LN7. 重要通知單
OTR-NT-CTI-03客服專員系統 |  | 3 |  |  |  | 2019/05 |  | OT4. CTI/銀行通訊資料修改 OT7. CTI&IVR-電子帳單約定條款通知 OT8. CTI/索取文件新增索取方式
PCA-NT-PAR-01代收停車費系統 |  | 8 |  |  |  | 2019/05 |  | 停車費服務訊息通知服務 NTD. online扣款成功 NTE. online扣款失敗 NTF. 停管處新增成功 NTG. 停管處刪除成功 NTH. 停管處新增/刪除失敗 NTI. 有欠費發生時 NTJ. 批次扣款成功 NTK. 批次扣款失敗-EMAIL通知
CAN-NT-WHI-01新扣繳憑單管理系統 |  | 1 |  |  |  | 2019/06 |  | A21. 台幣扣繳憑單
CRD-NT-ACT-13 代扣暨帳務日結系統 |  | 1 |  |  |  | 2019/06 |  | C05. 高市路邊停車費代扣_申請成功
OTR-NT-FXI-01外匯系統外部通路界面 | 8 |  | 9 | GEB宜蒨 |  | 2019/06 | 部分IFX已完成移轉 2019 Q3 移轉BHU版型管理 | 已移轉: FPG進口開發信用狀通知 FPH進口修改信用狀通知 FP1外匯匯入匯款通知 FI1進口到單通知 FE1出口押匯撥款入帳通知 FW1Forward到期通知 未移轉: FL1、FP2、FP3、FP5、FP6、FP7、FP8、FR1、FR2
EBT-NT-B2B-06 全球企業網路銀行 | 2 | 20 |  | GEB宜蒨 |  | 2019/07 | 由GEB自行開發 2019 Q3 移轉BHU版型管理 | EP11、EP2、EP7、EP8、EP9 EPA、EPB、EPC、EPE、EPF EPG、EPH、EPI、EPJ、EPN EPO、ER11、ER2、ER7、ERB NEL、NED